## Sheet2
|  |  |  | Week #1 and Wk #2 (08 hrs / wk) |  |  |  | Week #3 and Wk #4 (08 hrs/wk) |  |  |  | Week #5 and Wk #6 (08 hrs/wk) |  |  |  | Week #7 and Wk #8 (08 hrs / wk) |  |  |  | Week #9 and Wk #10 (08 hrs / wk) |  |  |  | Week #11 (08 hrs / wk)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 88 x 4) | DAY1 | DAY2 | DAY3 | DAY4 | DAY5 | DAY6 | DAY7 | DAY8 | DAY9 | DAY10 | DAY11 | DAY12 | DAY13 | DAY14 | DAY15 | DAY16 | DAY17 | DAY18 | DAY19 | DAY20 | DAY21 | DAY22
|  |  |  | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-29 | 2023-04-30
|  |  |  | 352 | 336 | 320 | 304 | 288 | 272 | 256 | 240 | 224 | 208 | 192 | 176 | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16
|  |  | 352 | 352 | 331 | 319 | 300 | 285 | 282 | 202 | 193 | 182 | 170 | 166 | 165 | 157 | 148 | 140 | 128 | 119 | 105 | 99 | 85 | 79 | 37
Exploring Tech Stack options | AWS | Priyanka | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| React | Sai Sanketh | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nodejs+ Restify | Sri Akhil | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MongoDB | Jayanth | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Set Up Nodejs Express Environment | Set Up basic application | Sai Sanketh | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Create basic templates | Sri Akhil | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Create cluster in MongoDB | Jayanth | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Create basic Views | Priyanka | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Set up React Environment | Generate Project and Configure Material UI | Sri Akhil | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Configure Theme, Fonts and Favicon | Jayanth | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Create tables | Priyanka | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Create forms | Sai Sanketh | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UI-Header Component & Basic Routes | Sri Akhil | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
User And Admin Module | Sign up based on Roles API | Sai Sanketh | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| UI-Sign up based on Roles Component | Sri Akhil | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
| Log in API based on role | Jayanth | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| UI-Login & Logout based on role | Priyanka | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
| Authorization in UI | Sri Akhil | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
| UI- Booking availability search page | Sai Sanketh | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
| UI-Member login Dashboard page | Jayanth | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
| Gym member functionality | Priyanka | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Sai Sanketh | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Admin API - Register | Sri Akhil | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0
| Admin API - Login |  | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0
|  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
|  |  | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
|  |  | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  |  | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| User Data Model | Sri Akhil | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
| Implementation of User Data Access Model | Jayanth | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
Database Models | Create basic Database model | Priyanka | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| Create user table to store all users information | Sai Sanketh | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| Create member details table to store information related to availability | Sri Akhil | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| Create booking table | Jayanth | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Create status table |  | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Create mongodb collections | Priyanka | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
Business Logic | Set up basic GET and POST APIs | Jayanth | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
| Setting up routes in Server and Importing routes | Sai Sanketh | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Setting up mongodb connnection through code | Sri Akhil | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  |  | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  |  | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
|  |  | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  |  | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
|  |  | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  |  | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
|  |  | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  |  | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Integrating and Deploymnet | Integrating Frontend with backend API | Sai Sanketh | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1
| Up and Running Apllication on localhost | Sri Akhil | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2
| Deploy Application to EC2 | Jayanth | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1
| Set Up Load Balancing | Priyanka | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1
| Set Up Auto Scaled Ec2 Cluster | Priyanka | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1
| Verifying Deployed Application | Sai Sanketh | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1
Documentation | Architecture, Deployment, Component Diagram | Jayanth | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
| XP Core Values, Use Case and Design Pattern Diagram | Sri Akhil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1
| UI Wireframes | Sai Sanketh | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1
| Documentation | ALL | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2
Team:
Sai Sanketh | 08 hours / Week
Sri Akhil | 08 hours / Week
Priyanka | 08 hours / Week
Jayanth | 08 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 352